VÝZVA

a

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zpracování nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jako „zákon“ či „ZVZ“).

Zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu 2. kategorie zadávanou v souladu s § 6 ZVZ a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti budovy Sokolovny             v Hrádku nad Nisou II.

VZMR/2014/645

Identifikace zadavatele:

Zadavatel: 			MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU

Sídlo: 				Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou

IČ: 				00262854

Bankovní spojení:		984856329/0800

Jednající: 			Josef Horinka, starosta města

Kontaktní osoba:		Jiří Palas, referent odboru - investic

Telefon: 			+420 482 411 460

OBSAH

I.	NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3

II.	SHRNUTÍ ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ PRO PODÁNÍ NABÍDKY	3

III.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE	3

IV.	PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ	4

V.	PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4

VI.	VARIANTY NABÍDKY A PLNĚNÍ ČÁSTI ZAKÁZKY	5

VII.	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	5

VIII.	OBCHODNÍ PODMÍNKY	6

VIII.1	Návrh smlouvy o dílo	6

VIII.2	Platební podmínky	6

VIII.3	Objektivní podmínky pro překročení výše nabídkové ceny	7

VIII.4	Doba realizace	7

VIII.5	Místo plnění	8

VIII.6	Zajištění závazku ze smlouvy o dílo – smluvní pokuty	8

VIII.7	Řešení sporů	8

VIII.8	Záruční podmínky	9

VIII.9	Bankovní záruka	9

IX.	KVALIFIKACE	9

IX.1	Základní kvalifikační předpoklady	9

IX.2	Profesní kvalifikační předpoklady	10

IX.3	Ekonomická a finanční způsobilost	11

IX.4	Technické kvalifikační předpoklady	11

X.	ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	11

XI.	DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZADAVATELE	11

XI.1	Plnění prostřednictvím subdodavatele	11

XI.2	Technické specifikace a podmínky	12

XI.3	Pojistná smlouva	13

XII.	POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY	13

XIII.	KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO PODÁNÍ NABÍDKY	15

XIV.	POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODAVATELŮM	15

XV.	ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM	15

XVI.	PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ	15

XVII.	OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI	16

XVIII.	ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY	16

XIX.	SEZNAM PŘÍLOH	16

- NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Snížení energetické náročnosti budovy Sokolovny        v Hrádku nad Nisou

II.

- SHRNUTÍ ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ PRO PODÁNÍ NABÍDKY

| Předpokládaná hodnota zakázky | 4 000 000 Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Předpokládané plnění zakázky | 10. 11. 2014 - 31. 12. 2014 |

| Místo plnění | Sokolovna Hrádek nad Nisou |
| --- | --- |
|  | Legionářská 269 463 34 Hrádek nad Nisou |

Povinné označení obálek:

„“

NABÍDKA – NEOTVÍRAT

| Nabídku doručte nejpozději do: | 27. 10. 2014 | Hodina: | 9:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa pro podání nabídky: | Městský úřad Hrádek nad Nisou |  |  |
|  | Horní náměstí 73 |  |  |
|  | 463 34 Hrádek nad Nisou |  |  |

| Otevírání obálek s nabídkami dne: | 27. 10. 2014 | Hodina: | 9:01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa otvírání obálek: | Městský úřad Hrádek nad Nisou |  |  |
|  | Horní náměstí 73 |  |  |
|  | 463 34 Hrádek nad Nisou |  |  |

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je do .

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: 			MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU

Sídlo: 				Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou

IČ: 				00262854

Bankovní spojení:		984856329/0800

Jednající: 			Josef Horinka, starosta města

Kontaktní osoba:		Jiří Palas, referent odboru - investic

Telefon: 			+420 482 411 460

- PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ

Předpokládaná hodnota zakázky:	 Kč bez DPH

Tato celková předpokládaná hodnota je uvedena bez DPH a je stanovena včetně rozpočtové rezervy ve výši 5% z předpokládané hodnoty zakázky, jejíž nacenění je povinné pro všechny uchazeče. Rozpočtovou rezervou je možné čerpat vzniklé nepředvídané práce či dodávky, a to pouze po splnění podmínek uvedených dle Smlouvy o dílo (viz. Příloha č. 4).

Zakázka je financována ze zdrojů EU, Fondu soudržnosti, Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

V souvislosti se způsobem financování je dodavatel povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti objektu Sokolovny v Hrádku nad Nisou, Legionářská 269, 463 34 Hrádek nad Nisou, které spočívají především v zateplení obvodového pláště, výměně původních výplní otvorů.

- Při realizaci uvedených úprav budou prováděny další doplňkové stavební práce (úprava povrchů, výměny parapetů apod.) pro zajištění hlavního předmětu díla.

- V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).

Činnosti související s realizací stavebních prací:

Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, a to zejména:

- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;

- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;

- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;

- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;

- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;

- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;

- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;

- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla;

Kód CPV:

45000000-7	Stavební práce

44221000-5	Okna, dveře a související položky

45321000-3	Tepelné izolace

45421100-5	Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků

Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „Snížení energetické náročnosti objektu Sokolovna, Hrádek nad Nisou“ zpracované Ing. Janou Roubínovou v září 2014, zodpovědný projektant pro část stavební Ing. Radovan Novotný.

Projektovou dokumentaci je možné si vyžádat za podmínek a způsobem stanoveným touto zadávací dokumentací (ZD).

- VARIANTY NABÍDKY A PLNĚNÍ ČÁSTI ZAKÁZKY

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Zakázka není členěna na části, proto není možné

pouze částečné plnění.

- POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu jako cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena na základě ocenění soupisu prací (viz. Příloha č. 2 – Soupis prací). Součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy bude oceněný soupis prací podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Další požadavky:

Nabídková cena bude uvedena v Kč.

Nabídková cena bude uvedena v členění:

- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)

- samostatně DPH (uvedená v % i v Kč)

- nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz Příloha č. 1 – Krycí list nabídky).

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a dle výše uvedené projektové dokumentace. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním plněním této veřejné zakázky.

Uchazeč závazně použije Soupis prací, který je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Upozorňujeme, že uchazeč je povinen ocenit rozpočtovou rezervu ve výši 5 % nabídkové ceny bez DPH. Rozpočtová rezerva je uvedena v soupisu prací. Rozpočtová rezerva je určena na nepředvídatelné vícepráce. Čerpání rozpočtové rezervy je možné pouze po splnění podmínek uvedených v návrhu smlouvy o dílo (viz. Příloha č. 4).

Dále upozorňujeme na povinnost uchazeče ocenit všechny položky v soupisu prací. Pokud některá z položek v soupisu prací nebude oceněna, či pokud bude ze soupisu prací odstraněna, zadavatel uchazeče vyloučí ze zadávacího řízení. Všechny položky musí být oceněny, žádná položka nesmí být vymazána a nesmí být měněno uvedené množství, popis položky nebo měrná jednotka. Nenacenění rozpočtové rezervy je také důvodem k vyloučení.

V případě, že uchazeč zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti v soupisu prací, případně v ostatních částech projektové dokumentace, je požádat písemně o dodatečné informace k zadávací dokumentaci.

Nabídka bude vyřazena, pokud bude soupis stavebních prací v předložené nabídce obsahovat jakékoliv úpravy, dodatky nebo vymazání oproti poskytovanému podkladu, které nebyly uvedeny v úpravách vydaných zadavatelem.

- OBCHODNÍ PODMÍNKY

  - Návrh smlouvy o dílo

Přílohou č. 4 zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazečem v rámci přípravy návrhu smlouvy o dílo, který musí být přílohou nabídky a který musí být podepsán oprávněným zástupcem uchazeče. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v zadávací dokumentaci. Úpravy smlouvy o dílo, mimo povolené, nebo nepodepsaná smlouva o dílo bude zadavatelem posuzováno jako nesplnění podmínek zadávací dokumentace.

Zadavatel připouští pouze úpravy resp. doplnění vzorové smlouvy v částech, které jsou barevně zvýrazněny, jde především o:

- doplnění identifikačních údajů uchazeče,

- doplnění kontaktních údajů na uchazeče,

- doplnění zástupců pro věci smluvní a technické,

- doplnění finančních částek smluvní ceny,

- doplnění údajů odpovědné osoby,

- doplnění termínu realizace,

- doplnění data podání nabídky.

Uchazeč není oprávněn měnit znění jednotlivých ustanovení smlouvy, takovéto úpravy jsou důvodem k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Přílohou návrhu smlouvy o dílo bude oceněný soupis prací, který je součástí zadávací dokumentace, a harmonogram projektu.

  - Platební podmínky

Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele.

Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od doručení faktury zadavateli. Splatnost faktury (pohledávky) začíná běžet doručením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.

Cena díla bude hrazena takto:

a) Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem maximálně 1x (slovy: jedenkrát) měsíčně, vždy k poslednímu dni daného měsíce. Nedílnou součástí každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený objednatelem a zástupcem objednatele ve věcech technických. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné Faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).

Platby proběhnou na základě daňových dokladů vystavených dodavatelem zadavateli. Tyto daňové doklady (faktury) budou splňovat veškeré zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu. Zhotovitel může vystavit fakturu pouze za provedené práce a to s frekvencí maximálně jednou měsíčně. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací) dokladující oprávněnost fakturované částky, potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel může vystavovat faktury za provedené práce pouze do výše 95 % ceny díla. Zbývající částku ve výši 5 % ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat až po odstranění veškerých vad a nedodělků.

b)	Objednatel s ohledem na závazné podmínky financování projektu stanovených poskytovatelem dotace (Státní fond životního prostředí ČR), uhradí zhotoviteli zálohovou fakturu vystavenou ke dni 25. 11. 2014, která musí splňovat platební podmínky stanovené v čl. VI. a XV. návrhu smlouvy o dílo.

  - Objektivní podmínky pro překročení výše nabídkové ceny

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků.

  - Doba realizace

Zadavatel předpokládá plnění veřejné zakázky v termínu  -  .

Za den zahájení plnění veřejné zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště.

Na základě výše uvedeného předpokládaného termínu plnění veřejné zakázky vypracuje uchazeč podrobný časový harmonogram prací. Harmonogram prací bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a bude součástí návrhu smlouvy o dílo.

Uchazečem předložený harmonogram zahájení a ukončení prací nesmí přesahovat „před“, nebo „za“ termíny realizace uvedené v zadávací dokumentaci.

- Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, kdy předpokládaný termín zahájení (prodloužení zadávacího řízení, klimatické podmínky, ukončení topné sezóny atp.) plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit.

- Zhotovitel se výslovně zavazuje nejpozději ke dni 25. 11. 2014 vystavit objednateli zálohovou fakturu na doplatek sjednané ceny díla dle čl. IV. odst. 2 smlouvy. Maximální výše zálohové faktury je 90 % z ceny díla bez DPH a bez rozpočtové rezervy.

- V souvislosti s vystavením zálohové faktury se zhotovitel zavazuje zřídit vázaný (jistotní) bankovní účet nebo jiný svou povahou obdobný bankovní produkt nebo zřídit notářskou nebo svou povahou obdobnou úschovu (dále jen „Jistotní účet“) – viz čl. XV.1.1 v návrhu smlouvy příloha č.4.

- Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění v případě, kdy dojde během provádění stavebních prací ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele (dále vícepráce – viz odst. 12 tohoto čl. v  návrhu smlouvy příloha č.4).

- Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, kdy termíny předpokládané v odst. 1 tohoto čl. v návrhu smlouvy příloha č.4 nebude možné dodržet (tj. zejména prodloužení zadávacího řízení, nepříznivé klimatické podmínky), může objednatel na základě písemné žádosti zhotovitele přiměřeně prodloužit termín plnění dle odst. 1 tohoto čl. návrhu smlouvy o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze stavební práce provádět, avšak s ohledem na lhůty dané Rozhodnutím o poskytnutí dotace (ROPD).

- Prodloužením zadávacího řízení se rozumí takové prodloužení průběhu zadávacího řízení, které nemůže ovlivnit ani zadavatel ani uchazeč (tj. průběh posouzení a hodnocení nabídek, podání námitek, rozhodnutí o podaných námitkách apod.).

- Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí dlouhodobé nepříznivé klimatické podmínky, které z technologického hlediska znemožní provádění díla. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

- Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVII. této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.

- Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k smlouvě(příloha č.4), jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek SFŽP a bude opatřen podpisem TDI a zástupce investora.

  - Místo plnění

| Místo plnění | Sokolovna Hrádek nad Nisou |
| --- | --- |
|  | Legionářská 269 463 34 Hrádek nad Nisou |

  - Zajištění závazku ze smlouvy o dílo – smluvní pokuty

V případě porušení povinnosti provést dílo, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu. Smluvní pokuta bude jednorázová vztažena jednak ke konečnému termínu dokončení díla           a dále bude počítána za každý započatý den prodlení. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 50 000,- Kč splatných jednorázově v případě, že dílo bude předáno nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po uplynutí konečného termínu realizace díla. V případě prodlení s předáním díla o osm (8) a více kalendářních dní ode dne uplynutí konečného termínu realizace díla je sankce stanovena na 75 000,- Kč splatných jednorázově a 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dle smlouvy či neodstraní řádně a včas záruční vadu smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z  ceny díla za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení zadavatele s úhradou ceny díla po dobu delší třiceti dnů, je tento povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši dle příslušných právních předpisů.

Úhradou smluvní pokuty nezaniká právo objednatele požadovat úhradu škody s tím, že zaplacená smluvní pokuta se do úhrady škody nezapočítává.

  - Řešení sporů

Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících ze zadávací dokumentace a smlouvy o dílo se účastníci budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, budou řešeny soudem, který je místně příslušný sídlu zadavatele.

  - Záruční podmínky

Počátek běhu délky záruční doby je stanoven ode dne dokončení celého díla a jeho protokolárního předání zadavateli na základě písemného předávacího protokolu a odstranění všech zjištěných vad a nedodělků. Zadavatel požaduje záruku na dílo:

- Zateplení objektu, otvorové výplně v délce 60 měsíců ode dne předání díla

  - Bankovní záruka

Uchazeč předloží v nabídce:

1/ čestné prohlášení (Příloha č.10), že v případě přidělení veřejné zakázky uchazeči, zřídí nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne vystavení zálohové faktury vázaný (jistotní) bankovní účet nebo jiný svou povahou obdobný bankovní produkt, příp. zřídí notářskou nebo svou povahou obdobnou úschovu (Jistotní účet).

- KVALIFIKACE

Splněním kvalifikace uchazeče zadavatel rozumí prokázání kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem v této zadávací dokumentaci.

  - Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- který není v likvidaci,

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

- kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

K prokázání uvedených skutečností doloží uchazeč:

- prostou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů – doložení písm. a) a b),

- prostou kopii potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani originál čestného prohlášení - doložení písm. f),

- prostou kopii potvrzení příslušného orgánu či instituce - doložení písm. h),

- originál čestného prohlášení - doložení písm. c) až e) a g), i) až k) – viz příloha č. 5 zadávací dokumentace

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

  - Profesní kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:

- Prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

- Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dále uchazeč předložením výpisu z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., v aktuálním znění), v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky. V tomto konkrétním případě uchazeč předloží oprávnění k podnikání pro všechny níže uvedenou živnost:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

  - Ekonomická a finanční způsobilost

Zadavatel po uchazeči požaduje předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku. Čestného prohlášení je přílohou č. 6 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

  - Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže doložením:

- seznamu stavebních prací provedených uchazečem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly stavební práce provedeny řádně a odborně.

K seznamu stavebních prací realizovaných uchazečem v posledních 5 letech musí být přiložena alespoň tři osvědčení objednatelů na stavební práce v celkovém minimálním rozsahu 5,4 mil. Kč bez DPH, přičemž alespoň tři ze stavebních prací z předloženého seznamu musí mít minimální rozsah 1,8 mil. Kč bez DPH.

- ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (viz Příloha č. 1). Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.

Hodnocena bude nabídková cena bez DPH, která bude obsahovat 5% rozpočtovou rezervu.

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje.

- DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZADAVATELE

  - Plnění prostřednictvím subdodavatele

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce uvedl, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám.

Uchazeč uvede v nabídce seznam všech poddodavatelů (Příloha č. 8), se kterými uchazeč uvažuje při plnění veřejné zakázky, s uvedením věcné specifikace, materiálového a technologického řešení subdodávek a uvažovaného finančního objemu každé subdodávky.

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit následující doklady subdodavatele:

- smlouvu uzavřenou se zhotovitelem (tj. s uchazečem), z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace

- čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, které nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů

- prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, ani výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence (dle bodu IX.2, písm. a) Zadávací dokumentace).

Upozorňujeme uchazeče, že termín „subdodavatel“, resp. subdodávka“ je v návrhu smlouvy o dílo v souladu s aktuálně účinným zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, nahrazen pojmy „poddodavatel“, resp. „poddodávka“.

  - Technické specifikace a podmínky

Zadavatel při posouzení nabídky ověří, zda materiály a výrobky, které uchazeč hodlá při plnění veřejné zakázky použít, splňují požadované vlastnosti. Pro ověření těchto vlastností požaduje zadavatel do nabídky doložit prosté kopie těchto dokladů:

- Zadavatel požaduje, aby byl uchazeč držitelem:

- osvědčení k montáži výplní stavebních otvorů (plast, hliník)

- Osvědčení k montáži kontaktního zateplovacího systému

Osvědčení se musí vztahovat na materiál a výrobky, který hodlá uchazeč použít pro plnění veřejné zakázky a který musí splňovat veškeré parametry stanovené projektovou dokumentací. Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem nebo generálním dovozcem, jehož výrobky budou dodávány, a musí být doloženo v nabídce.

- Zadavatel požaduje, aby zateplovací systém, který má uchazeč v úmyslu použít pro plnění veřejné zakázky, byl certifikovaný. Uchazeč v nabídce předloží technický list zateplovacího systému, příp. certifikát, ze kterého bude patrné jeho materiálové složení.

- Technické listy pro použité tepelné izolace, ze kterých bude patrné, že splňují požadavky uvedené v projektové dokumentaci. Výrobky, které hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat níže uvedené součinitele teplené vodivosti λ, nebo nižší:

- Izolace fasády: fasádní desky z expandovaného polystyrenu tl. 160mm (max. λ=0,039 W/m.K)

- Izolace fasády: fasádní desky z minerálních vláken tl. 160mm (max. λ=0,039 W/m.K)

- Izolace soklu: fasádní desky z expandovaného polystyrenu tl. 120mm (max. λ=0,032 W/m.K)

- Izolace soklu: perimetrický polystyren tl. 120mm (max. λ=0,034 W/m.K)

- Izolace střech: tepelná izolace ze stabilizovaného expandovaného polystyrenu EPS 70S  tl. 100 mm a 140 mm (max. λ=0,039 W/m.K)

- Izolace střech: tepelná izolace ze stabilizovaného expandovaného polystyrenu EPS 70S  tl. 80 mm, 100 mm a 140 mm (max. λ=0,037 W/m.K)

- Prohlášením o vlastnostech a technické listy pro výplně otvorů

Zadavatel požaduje do nabídky doložit doklady k prokázání shody dodávaných otvorových výplní (okna a vchodové dveře) s technickými požadavky uvedenými v projektové dokumentaci.

Prokázání bude doloženo Prohlášením o vlastnostech vydaným v souladu s Nařízením evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 (CPR), které platí pro výrobky uvedené na trh po 1. 7. 2013. Prohlášení o vlastnostech může být nahrazeno ES prohlášením o shodě vystaveným výrobcem ve smyslu ust. § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a současně předložením protokolu počáteční zkoušky typu výrobku, popř. certifikátem vydaným evropskou notifikovanou osobou ve smyslu směrnice Rady 89/106/EHS, o sbližování právních předpisů a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (CPD).

Otvorové výplně, které hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat maximální součinitel prostupu tepla celé výplně pro

- plastová okna Uw = 1,00 W/m2K  (dle specifikace uvedené v soupisu výplní otvorů)

- plastové vchodové dveře Ud = 1,20 W/m2K  (dle specifikace uvedené v soupisu výplní otvorů)

- Hliníkové vchodové dveře Ud = 1,20 W/m2K  (dle specifikace uvedené v soupisu výplní otvorů)

- Okótovaný nákres řezu profilem plastového okenního a dveřního rámu a křídla.

Předložený nákres musí odpovídat požadavkům uvedeným v projektové dokumentaci a reálné dodávce výrobků na stavbu.

- U plastových okenních profilů, které hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, doloží certifikát akreditované laboratoře s vyčíslenou hodnotou součinitele prostupu tepla rámu Uf.

- Okótovaný nákres řezu profilem hliníkového dveřního rámu a křídla.

Předložený nákres musí odpovídat požadavkům uvedeným v projektové dokumentaci a reálné dodávce výrobků na stavbu.

- U hliníkových dveřních profilů, které hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, doloží certifikát akreditované laboratoře s vyčíslenou hodnotou součinitele prostupu tepla rámu Uf.

- Otvorové výplně z plastových profilů (okna), které hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat maximální součinitel prostupu tepla celé výplně Uw ≤1,0 W/(m2K). Uchazeč toto prokáže předložením výpočtu součinitele prostupu tepla (dle ČSN EN ISO 10077-1)dle pro otvorovou výplň z plastových profilů, která je v tabulce dveří a oken označeny O 01.

- Otvorové výplně z hliníkových profilů (vchodové dveře), které hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat maximální součinitel prostupu tepla celé výplně Uw ≤1,2 W/(m2K). Uchazeč toto prokáže předložením výpočtu součinitele prostupu tepla (dle ČSN EN ISO 10077-1)dle pro otvorovou výplň z hliníkových profilů, která je v tabulce dveří a oken označeny D 09.

  - Pojistná smlouva

Zadavatel upozorňuje, že vítězný uchazeč bude před podpisem smlouvy o dílo vyzván k předložení pojistné smlouvy dle podmínek pojištění uvedených ve smlouvě o dílo (viz. Příloha č. 4). Vítězný uchazeč se ve smlouvě zaváže k udržování platnosti tohoto pojištění po celou dobu realizace díla.

- POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Součástí nabídky musí být rovněž (Příloha č. 7 Zadávací dokumentace):

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Nabídka, včetně veškerých dokumentů, bude zpracována v českém jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál jejího zmocnění předložen v nabídce.

- Nabídka bude předložena v 1x originálním výtisku a v 1x kopii, vytištěna nesmazatelnou formou. Dále pak 1x v elektronické podobě na vhodném nosiči dat (CD ROM, DVD ROM), kdy bude tato verze obsahovat vyplněný Titulní (krycí) list nabídky a návrh Smlouvy v běžně dostupných a čitelných elektrických formátech např. *.pdf, *.doc).

Originál nabídky je třeba na titulní straně označit slovem „ORIGINÁL“ a kopii, rovněž na titulní straně slovem „KOPIE“.

Doklady prokazující kvalifikační předpoklady, které musí být předloženy v originále nebo ověřené kopii, se doloží jen k originálu a k ostatním vyhotovením se doloží jen jejich fotokopie.

Zadavatel uchazeči dále doporučuje:

- nabídku vytisknout tak, aby byla dobře čitelná,

- nabídku svázat či jinak zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh,

- vyvarovat se v nabídce oprav a přepisů, které by zadavatele mohly uvést v omyl,

- všechny listy nabídky i příloh řádně očíslovány průběžnou vzestupnou číselnou řadou.

Výše zmíněný CD/DVD nosič, který doporučuje zadavatel uchazeči předložit, by měl obsahovat:

1) vyplněný návrh Smlouvy o dílo (ve formátu souboru .pdf)

2) vyplněný soupis prací předaný zadavatelem (zpracovaný a předaný ve formátu souboru.xls) a uchazečem doplněný o jejich cenovou nabídku. Tato forma podání nabídky slouží k rychlému a přehlednému vyhodnocení nabídek.

Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:

      - Obsah nabídky

Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol a celkovým počtem stránek celé nabídky

      - Krycí list nabídky

Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč závazně použije přílohu č. 1

      - Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu IX. ZD (KVALIFIKACE)

- základní kvalifikační předpoklady

- profesní kvalifikační předpoklady

- ekonomická a finanční způsobilost

- technické kvalifikační předpoklady

      - Doklady dle bodu XI. ZD (DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZADAVATELE)

- seznam podddodavatelů, příloha č. 7 zadávací dokumentace,

- návrh smlouvy o dílo (podle přílohy č. 4 zadávací dokumentace), přílohou bude oceněný soupis prací projektu (podle přílohy č. 2 zadávací dokumentace) a harmonogram projektu,

- technické listy a doklady prokazující shodu,

      - Další přílohy, které jsou součástí ZD dle bodu XIX. (SEZNAM PŘÍLOH)

V případě pochybností nebo rozporů se považuje za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky.

- KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO PODÁNÍ NABÍDKY

| Nabídku doručte nejpozději do: | 27. 10. 2014 | Hodina: | 9:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa pro podání nabídky: | Městský úřad Hrádek nad Nisou |  |  |
|  | Horní náměstí 73 |  |  |
|  | 463 34 Hrádek nad Nisou |  |  |

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech na podatelnu. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do  hodin. Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce, na které bude uvedena adres zájemce a která bude označena názvem veřejné zakázky:

„ II.“

NABÍDKA – NEOTVÍRAT

- POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODAVATELŮM

Zadávací dokumentace je poskytována bezplatně. Zadavatel poskytuje kompletní zadávací dokumentaci elektronickým způsobem prostřednictvím své elektronické úřední desky. Internetová adresa: www.hradek.eu (přímý link: http://www.hradek.eu/index.aspx?rub=130).

- ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno podat a doručit písemně kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději však 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být písemná a musí být doručena na adresu:

ENERGY BENEFIT CENTRE o.p.s.

Křenova 438/3

162 00 Praha 6

Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti na úřední desce (přímý link: http://www.hradek.eu/index.aspx?rub=130), tedy způsobem, jakým uveřejnil kompletní zadávací dokumentaci.

Zadavatel může v souladu s § 49 odst. 3 Zákona poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez jejich předchozí žádosti.

- PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Prohlídka místa plnění:

- OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

| Otevírání obálek s nabídkami dne: | 27. 10. 2014 | Hodina: | 9:01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa otvírání obálek: | Městský úřad Hrádek nad Nisou |  |  |
|  | Horní náměstí 73 |  |  |
|  | 463 34 Hrádek nad Nisou |  |  |

Otevírání obálek je přístupno veřejnosti, a to až do naplnění kapacity místnosti. Přednostně se mohou zúčastnit zástupci společnosti Energy Benefit Centre o.p.s., zástupci SFŽP ČR a dále statutární zástupce uchazeče nebo zmocněnec uchazeče - prokáže se písemným pověřením statutárního orgánu, jehož nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je do .

- ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu.

- SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (VZOR)

Příloha č. 2 – Soupis prací na www.uschovna.cz/zasilka/BAIMA7IMB434P2YM-UVH  a nebo http://LeteckaPosta.cz/526031724

Příloha č. 3 – Projektová dokumentace na www.uschovna.cz/zasilka/BAIMA7IMB434P2YM-UVH  a nebo http://LeteckaPosta.cz/526031724

Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5 – Čestného prohlášení o splnění Základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 6 – Čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

Příloha č. 7 – 	Čestné prohlášení dle bodu XII.

Příloha č. 8 – Seznam poddodavatelů

Příloha č.10 - Čestné prohlášení o zřízení vázaného (jistotního) účtu

V Hrádku nad Nisou

, dne

Mgr. Josef Horinka

starosta

9. 10. 2014

30. 11. 2014

v 8:30 před objektem Sokolovny v Hrádku           nad Nisou.

16. 10. 2014

Snížení energetické náročnosti objektu Sokolovny v Hrádku nad Nisou

9:00

31. 12. 2014

10. 11. 2014

4 000 000

30. 11. 2014

Snížení energetické náročnosti budovy Sokolovny v Hrádku nad Nisou